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	Министерство образования Кузбасса

	
	государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кузбасса»

	
	Дорожная карта регионального проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса»




Дорожная карта регионального проекта
«Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса»
на 2026-2027 учебный год
Кемерово 2026
	Ключевые направления
	Название, содержательные аспекты
	Ответственные
	Планируемый результат

	Сентябрь
	

	Общественно значимые мероприятия в сфере образования, науки и молодежной политики
	

	Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников 

и управленческих кадров
	V Всероссийская научно-практическая конференция «Современный взгляд на непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров» (с подготовкой сборника материалов)

29.09.2026 г.
	Ненилин С.Н.

Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Секция «Социальное здоровье школьников: проектирование комфортной образовательной среды»,    50 педагогических работников

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Круглый стол «Диссеминация опыта реализации классных часов по укреп-лению и развитию социального здоро-вья первоклассников»

15.09.2026 г.
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	40 педагогических работников

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» 

01.09 -30.01. 2026
	Кедярова Т.В.
 Касьяненко А.А.
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье 
	Разработка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. 
Касьяненко А.А.
	Сборник сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Октябрь
	

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Семинар-практикум для опорных площадок «Социальное здоровье школь-ников» для обучающихся 2-х классов ОО»    21.10.2026 г.
	Кедярова Т.В.

Касьяненко А.А.
	15 педагогических работников

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» 

01.10 - 30.10. 2026
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Разработка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Ноябрь
	

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области -  Кузбасса» 

02.11 -30.11. 2026
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Разработка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Декабрь
	

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Семинар «Профилактика девиантного поведения» 

16.12.2026 г.
	Кедярова Т.В.

Касьяненко А.А.
	20-30 участников

	Реализация программ ПК, ПП, ПКВК, дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
	

	Социальное здоровье
	ДПП ПК «Социальное здоровье субъектов образовательных отношений»,120 ч, ГЗ,

01.12-17.12. 2026
	Кедярова Т.В.

Касьяненко А.А.
	35 педагогических работников

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса»
01.12 -30.12. 2026
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Разработка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Социальное здоровье
	Анализ работы опорных площадок проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» за первое полугодие 2026-2027 учебного года
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Аналитический отчет по реализации проекта

	Социальное здоровье
	Аналитический отчет по проекту «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» за первое полугодие 2026-2027 учебного года
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Аналитический отчет

	Январь
	

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Вебинар «Стратегии профессиональной устойчивости учителя», 28.01.2027
	Кедярова Т.В.
Касьяненко А.А.
	70 педагогических работников

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса.» 

11.01 -29.01. 2027
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А. 
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье 
	Разработка и корректировка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Сборник сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Февраль
	

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Вебинар «Развитие коммуникативных навыков», 17.02.2027
	Кедярова Т.В.

Касьяненко А.А.
	70 педагогических работников

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса.» 

01.02 - 26.02. 2027
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Разработка и корректировка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Март
	

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Вебинар «Психолого-педагогическая работа с родителями» 25.03.2027
	Кедярова Т.В.
Касьяненко А.А..
	70 педагогических работников

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса.» 

01.03 -31.03. 2027
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Разработка  и корректировка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Апрель
	

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Работа с опорными площадками проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса.» 

01.04 -30.04. 2026
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А..
	24 опорных площадки

	Методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Разработка и корректировка сценариев классных часов для 3-го класса
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Май
	

	Семинары, вебинары, консультации
	

	Социальное здоровье
	Круглый стол "Социальное здоровье первоклассников: опыт реализации классных часов на опорных площадках", 19.05.2022
	 Кедярова Т.В.

Касьяненко А.А.
	20-30 ОО

	Организационно-методическая работа
	

	Социальное здоровье
	Анализ работы опорных площадок проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» за 2026-2027 учебный год

04.05 – 31.05. 2027
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Аналитический отчет по реализации проекта

	
	Подготовка сборника классных часов для 3-го класса
	Ненилин С.Н. Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Подготовка материалов для сборника сценариев классных часов для обучающихся 3-го класса

	Социальное здоровье
	Аналитический отчет по проекту «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса»
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Аналитический отчет

	Июнь
	

	Советы, комиссии, коллегии, офисы
	

	Учёный совет     
	Справка к вопросу о реализации регионального проекта «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических работников по укреплению социального здоровья обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса: промежуточные результаты, перспективы»
	Кедярова Т.В. Касьяненко А.А.
	Аналитическая справка


Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации проекта 

«Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических

 работников по укреплению социального здоровья

 обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса»
	№

п/п
	КРИТЕРИИ
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Единица измерения
	ИНДИКАТОРЫ

	
	
	
	Чел./Ед.
	Установленные на 2026-2027  уч. год

	1. 
	Развитие 

кадрового 

потенциала
	1.1. Количество образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации проекта 
	Ед.
	50

	
	
	1.2. Количество педагогов, принявших участие в образовательных и конкурсных мероприятиях по реализации проекта (семинары, вебинары, мастер-классы, консультации, конкурсы) 
	Чел.
	150

	
	
	1.3. Количество образовательных организаций, вошедших в реализацию проекта как опорные площадки по вопросам укрепления социального здоровья обучающихся 
	Ед.
	24

	2. 
	Развитие 

неформального и 

информального 

образования
	2.1. Количество педагогов, повысивших уровень профессиональной компетенции в области укрепления социального здоровья обучающихся в рамках реализации ДПП ПК и модулей к ним
	Чел.
	50

	
	
	2.2. Количество педагогов, подготовивших научные статьи и учебно-методические материалы на основе собственного опыта по укреплению социального здоровья обучающихся
	Чел.
	5

	3. 
	Качество 

образования
	3.1. Количество образовательных и конкурсных мероприятий по реализации проекта (семинары, вебинары, консультации, конкурсы) 
	Ед. 
	15

	
	
	3.2. Количество образовательных мероприятий с трансляцией успешного опыта по укреплению социального здоровья обучающихся (конференции, форумы, дискуссионные площадки)
	Ед. 
	5

	4
	
	Количество учебно-методических материалов по укреплению социального здоровья обучающихся и формированию благоприятного школьного климата (сборники, статьи, медиаконтент)
	
	1
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